## ยุทธศาสตร์ที่ 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการก่อสร้าง | กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร | 414000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | ตำบลมหาราช
|  | บริเวณวัดโบสถ์ | 400 ตารางเมตร
|  | หมู่ที่ 4 ต.มหาราช | ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลมหาราช
หมู่ที่ 4 ต.มหาราช
| 2 | โครงการก่อสร้าง | กว้าง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร | 258000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | ตำบลมหาราช
|  | บริเวณด้านข้างสำนักงาน | 315 ตารางเมตร
|  | เทศบาลตำบลมหาราช | ตามแบบแปลน
|  | หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ | เทศบาลตำบลมหาราช
หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่
8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 3 | โครงการก่อสร้าง | กว้าง 7.5 เมตร ยาว 40 เมตร | 215000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | ต.มหาราช
|  | บริเวณทางเข้าด้านหลัง | 300 ตารางเมตร
|  | สำนักงานเทศบาล | ตามแบบแปลน
|  | หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ | เทศบาลตำบลมหาราช
หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่
| 4 | โครงการซ่อมแซม | กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร | 116000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | ต.มหาราช
|  | บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้าน | 150 ตารางเมตร
|  | ผู้ใหญ่เลิศ | ตามแบบแปลน
|  | หมู่ที่ 2 ต.หัวไผ่ | เทศบาลตำบลมหาราช
หมู่ที่ 2 ต.หัวไผ่
9
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 5 | โครงการก่อสร้าง | ประตูปิดท่อขนาด 0.60 เมตร | 99000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ | ตามแบบแปลน |  | ต.มหาราช
|  | บริเวณคลองไส้ไก่ตะวันตก | เทศบาลตำบลมหาราช
|  | หมู่ที่ 4 ต.มหาราช | หมู่ที่ 4 ต.มหาราช
| 6 | โครงการก่อสร้าง | ประตูปิดท่อขนาด 0.80 เมตร | 111000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ | ตามแบบแปลน |  | ต.มหาราช
|  | บริเวณคลองไส้ไก่ตะวันออก | เทศบาลตำบลมหาราช
|  | หมู่ที่ 4 ต.มหาราช | หมู่ที่ 4 ต.มหาราช
10
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 7 | โครงการก่อสร้าง | ประตูปิดท่อขนาด 0.60 เมตร | 82000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | ประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | ต.มหาราช
|  | บริเวณคลองบางปลาซ่า | ตามแบบแปลน
|  | หมู่ที่ 4 ต.มหาราช | เทศบาลตำบลมหาราช
หมู่ที่ 4 ต.มหาราช
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 125000 | เขตเทศบาล | กองช่าง
|  | บริเวณลานต้นโพธิ์ | 0.30 เมตร ยาว 54 เมตร |  | ต.มหาราช
|  | หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ | พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลมหาราช
หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่
| รวม | จำนวน 8 โครงการ |  | 1420000
11

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการป้องกันและ | ตั้งจุดตรวจและจุดบริการ | 70000 | หน้า | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2565 ธ.ค. to พ.ศ.2566 ม.ค.; พ.ศ.2566 เม.ย.
|  | ลดอุบัติเหตุทางถนน | ประชาชน ช่วงวันหยุด |  | อบต.บ้านขวาง
|  | ในช่วงเทศกาล | เทศกาลต่างๆ
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้ | ค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด
|  | เกี่ยวกับสาธารณภัย | ส่งเสริมความรู้เยาวชน |  | ตำบลมหาราช
|  | ให้แก่เยาวชน/ประชาชน | เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ | 60000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด
|  | จิตอาสาภัยภิบัติ | ฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา |  | ตำบลมหาราช
ภัยภิบัติ
| รวม | จำนวน 3 โครงการ |  | 150000
12
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการอบรมพัฒนา | เพื่อให้เด็กมีความรู้ | 20000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | ส่งเสริมคุณธรรม | เรื่องคุณธรรม |  | ตำบลมหาราช
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อให้เด็กและเยาวชน | 40000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | สภาเด็กและเยาวชน | มีศักยภาพที่ดีขึ้น |  | ตำบลมหาราช
เทศบาลตำบลมหาราช
| 3 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน | เพื่อพบผู้ปกครองและทราบ | 5000 | บ้านนักเรียน | กองการศึกษา
|  | อนุบาล 3 ขวบ | ปัญหาความเป็นอยู่ของเด็ก |  | ในศูนย์พัฒนา
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล |  |  | เด็กเล็กเทศบาล
|  | ตำบลมหาราช |  |  | ตำบลมหาราช
13
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 4 | โครงการทัศนศึกษานักเรียน | จัดกิจกรรมทัศนศึกษา | 6500 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | ตำบลมหาราช
| 5 | โครงการนิเทศการเรียน | เพื่อวางรากฐาน | 5000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | การสอน | เรื่องการเรียนการสอน |  | ตำบลมหาราช
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริม | เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ | 6000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | การเลี้ยงดูเด็กโภชนาการ | โภชนาการเด็ก |  | ตำบลมหาราช
เด็กปฐมวัย
| รวม | จำนวน 6 โครงการ |  | 82500
14
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน | ฉีดวัคซีนสุนัข แมว | 40000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  | ตำบลมหาราช
| 2 | โครงการสนับสนุนลดจำนวน | คุมกำเนิดสุนัขและแมว | 30000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | ประชากรสัตว์ (สุนัข แมว) |  |  | ตำบลมหาราช
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | สำรวจและลงทะเบียน | 10000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมว |  | ตำบลมหาราช
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | พ่นสารเคมี แจกทราย | 40000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | ควบคุมโรคไข้เลือดออก |  |  | ตำบลมหาราช
15
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง | จัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ | 70000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | และควบคุมโรคติดต่อ | เจลแอลกอฮอล์ |  | ตำบลมหาราช
|  | ไวรัสโคโรน่า 2019 | หน้ากากอนามัย
(Covic19)
| รวม | จำนวน 5 โครงการ |  | 190000
16
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหา | ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง/ | 20000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด
|  | ความยากจน | ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ |  | ตำบลมหาราช
| รวม | จำนวน 1 โครงการ |  | 20000
17
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม | 20000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | ป้องกันและแก้ไขปัญหา | รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา |  | ตำบลมหาราช
|  | ยาเสพติด | ยาเสพติด
| 2 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมสำหรับ | 40000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  |  | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล |  | ตำบลมหาราช
ตำบลมหาราช
| 3 | โครงการฝึกทักษะอาชีพ | จัดอบรมและฝึกอาชีพ | 20000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | และพัฒนาอาชีพ | ในชุมชน |  | ตำบลมหาราช
18
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 4 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ | จัดอบรมให้ความรู้ | 30000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด
|  | หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง |  | ตำบลมหาราช
| 5 | รณรงค์ป้องกันและแก้ไข | ค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ | รณรงค์ป้องกันและแก้ไข |  | ตำบลมหาราช
|  | ก่อนวัยอันควรและการ | ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
|  | ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
| 6 | โครงการยุติความรุนแรง | ค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | ในครอบครัว | ยุติความรุนแรง |  | ตำบลมหาราช
ในครอบครัว
19
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 7 | โครงการสานสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมที่สามารถ | 50000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | ครอบครัวอบอุ่น | ทำร่วมกันในครอบครัว |  | ตำบลมหาราช
ได้ในทุกช่วงวัย
| รวม | จำนวน 7 โครงการ |  | 180000
20
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเกิดประโยชน์กับเด็ก | 30000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | แห่งชาติ |  |  | ตำบลมหาราช
| 2 | โครงการส่งนักกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ | 20000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | ร่างกายที่แข็งแรง |  | ตำบลมหาราช
| 3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ | เพื่อให้เกิดความรัก | 20000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | การออกกำลังกายประชาชน | ความสามัคคีในชุมชน |  | ตำบลมหาราช
| รวม | จำนวน 3 โครงการ |  | 70000
21
แบบ ผด.02

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการประชาคม | จัดกิจกรรม | 10000 | ศาลาวัดปากคลอง | สำนักปลัด
|  | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เทศบาลพบประชาชน |  | ศาลาวัดอุโลม
และประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
| 2 | โครงการปกป้องและ | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 10000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | เชิดชูสถาบัน | ปกป้องและเชิดชูสถาบัน |  | ตำบลมหาราช
|  | พระมหากษัตริย์ | พระมหากษัตริย์
| 3 | โครงการสร้างพลเมืองดี | จัดกิจกรรมให้ความรู้ | 10000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด
|  | ตามวิถีประชาธิปไตย | ขับเคลื่อนพลเมือง |  | ตำบลมหาราช
ในระบอบประชาธิปไตย
22
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 4 | โครงการส่งเสริม | ดำเนินโครงการ | 10000 | สำนักงาน | สำนักปลัด
|  | คุณธรรมจริยธรรม | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  | เทศบาล
|  | ในการป้องกันการทุจริต | ในการป้องกันการทุจริต |  | ตำบลมหาราช
| 5 | โครงการอบรมสัมมนา/ | จัดอบรมสัมมนา | 30000 | สำนักงาน | สำนักปลัด
|  | ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา | ทัศนศึกษาดูงาน |  | เทศบาล
|  | ศักยภาพและเสริมสร้าง |  |  | ตำบลมหาราช
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคคลในองค์กร
| 6 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุง | จัดทำ/ปรับปรุง | 200000 | สำนักงาน | กองคลัง
|  | ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ | ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ |  | เทศบาล
|  | ทะเบียนทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สิน |  | ตำบลมหาราช
| รวม | จำนวน 6 โครงการ |  | 270000
23

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนและพาณิชยกรรม
แผนงานการเกษตร
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ | จัดอบรม | 10000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | การแปรรูปผลผลิต |  |  | ตำบลมหาราช
ทางการเกษตร
| รวม | จำนวน 1 โครงการ |  | 10000
24

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการอบรมเกี่นวกับการ | อบรม และประชาสัมพันธ์ | 40000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | คัดแยกขยะต้นทางและ |  |  | ตำบลมหาราช
ศึกษาดูงาน
| 2 | โครงการสำรวจบำบัด | สำรวจการบำบัดน้ำเสีย | 10000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | น้ำเสียตามครัวเรือน | ตามครัวเรือน |  | ตำบลมหาราช
| รวม | จำนวน 2 โครงการ |  | 50000
25
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการอบรม | อบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 20000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | ด้านสิ่งแวดล้อม |  |  | ตำบลมหาราช
เพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
| 2 | โครงการกำจัดผักตบชวา | กำจัดผักตบชวา | 30000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  |  | ในแม่น้ำลำคลอง |  | ตำบลมหาราช
| 3 | โครงการรักษ์แม่น้ำลพบุรี | การรักษาความสะอาด | 20000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
|  | และคลองบางแก้ว |  |  | ตำบลมหาราช
| รวม | จำนวน 3 โครงการ |  | 70000
26

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดกิจกรรม | 100000 | สำนักงาน | สำนักปลัด
|  | เฉลิมพระเกียรติ | เฉลิมพระเกียรติ |  | เทศบาล
|  | และงานรัฐพิธีต่างๆ | และงานรัฐพิธีต่างๆ |  | ตำบลมหาราช
อำเภอมหาราช
| 2 | โครงการจัดกิจกรรม | เพื่อให้ประชาชน | 90000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | ทางศาสนา และรัฐพิธีต่างๆ | เห็นความสำคัญและช่วย |  | ตำบลมหาราช
กันอนุรักษ์ประเพณี
| รวม | จำนวน 2 โครงการ |  | 190000
27
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25626
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1 | โครงการจัดกิจกรรม | เพื่อให้ประชาชน | 30000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | วันสำคัญทางศาสนา | เห็นความสำคัญและช่วย |  | ตำบลมหาราช
กันอนุรักษ์ประเพณี
| 2 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อให้ประชาชน | 30000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | ลอยกระทง | เห็นความสำคัญและช่วย |  | ตำบลมหาราช
กันอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม
28
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 3 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อให้ประชาชน | 30000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | ขึ้นปีใหม่ | เห็นความสำคัญและช่วย |  | ตำบลมหาราช
กันอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม
| 4 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อให้ประชาชน | 20000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | วันสงกรานต์ | เห็นความสำคัญและช่วย |  | ตำบลมหาราช
กันอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม
| รวม | จำนวน 4 โครงการ |  | 110000
29

## ครุภัณฑ์
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [16 empty] | แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน | 9000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | สำนักงาน |  | มีที่วางแขนและหมุนได้ |  | ตำบลมหาราช
จำนวน 3 ตัว
ราคาตัวละ 3,000 บาท
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 9000
30
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน | 6000 | เทศบาล | กองคลัง
|  | สำนักงาน |  | มีที่วางแขนและหมุนได้ |  | ตำบลมหาราช
จำนวน 2 ตัว
ราคาตัวละ 3,000 บาท
|  |  | ตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน | มีมือจับชนิดบิด | 11400 | เทศบาล | กองคลัง
|  |  |  | มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น |  | ตำบลมหาราช
มีคุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)
จำนวน 2 ตู้
ราคาตู้ละ 5,700 บาท
| รวม | จำนวน 2 รายการ |  |  | 17400
31
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานรักษาความสงบภายใน
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน | 6000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | สำนักงาน |  | มีที่วางแขนและหมุนได้ |  | ตำบลมหาราช
จำนวน 2 ตัว
ราคาตัวละ 3,000 บาท
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 6000
32
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานการศึกษา
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 43000 | เทศบาล | กองการศึกษา
|  | สำนักงาน | แบบแยกส่วน | แบบแยกส่วน ขนาด |  | ตำบลมหาราช
|  |  | ขนาด 32,000 บีทียู | ไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
รวมค่าติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ
43,000 บาท
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 43000
33
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 43000 | เทศบาล | กองช่าง
|  | สำนักงาน | แบบแยกส่วน | แบบแยกส่วน ขนาด |  | ตำบลมหาราช
|  |  | ขนาด 32,000 บีทียู | ไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
รวมค่าติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ
43,000 บาท
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 43000
34
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานก่อสร้าง
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | เครื่องตบดิน | เครื่องตบดิน | 21000 | เทศบาล | กองช่าง
|  | ก่อสร้าง |  | จำนวน 1 เครื่อง |  | ตำบลมหาราช
ราคาเครื่องละ 21,000
บาท
-ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
-น้ำหนักของเครื่องตบ
ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
-แรงบดอัดไม่น้อยกว่า
5 ตัน
-ความไวในการตบ
ไม่น้อยกว่า5,000ครั้ง/
นาที
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 21000
35
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารทั่วไป
| ลำดับ | ประเภท | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ.2566 ม.ค.: พ.ศ.2566
| ที่ | ครุภัณฑ์ |  | ของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ครุภัณฑ์ | ชุดเครื่องรับวิทยุ | เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและ | 180000 | เทศบาล | สำนักปลัด
|  | ไฟฟ้าและวิทยุ | กระจายเสียง | เพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจาก |  | ตำบลมหาราช
|  |  | ชนิดไร้สาย UFH-FM | เครื่องส่งเสาอากาศภาครับชนิด
|  |  | พร้อมติดตั้ง | 2 E ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว
ปากและไส้ลำโพงทำด้วย
อลูมีเนียมกำลังขับ 60 วัตต์
พร้อมฝาครอบกันน้ำ
3 ตัว ราคาตัวละ 60,000 บาท
-ความไวในการตบ
ไม่น้อยกว่า5,000ครั้ง/
นาที
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  |  | 180000
36